УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального образования «Старомайнский район»

Половинкин В.Г.

___ ________________  20__г.

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Успех каждого ребенка»

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Наименование муниципального проекта | Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания проекта | С 01.01.2019 по 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Успех каждого ребенка» (Старомайнский район) |  |  |  |
| Руководитель проекта | Глотова Алена Валентиновна, Начальник Управления социального развития муниципального образования «Старомайнский район» |  |  |  |
| Администратор проекта | Барыкова Екатерина Александровна, Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» |  |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Старомайнский район» на 2018-2020 годы» |  |  |  |

2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| Обеспечение в МО «Старомайнский район» к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 83 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Тип показателя (основной, дополни-тельный) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Ульяновской области, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в МО «Старомайнский район», процент | основной | 0 | 01.01.2018 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
| Число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Число детей в Старомайнском районе, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек | основной | 0 | 01.01.2018 | 0,304 | 0,320 | 0,334 | 0,350 | 0,365 | 0,320 |
| Число участников из Ульяновской области открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число участников из МО «Старомайнский район» открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | Основной | 0 | 01.01.2018 | 0,000304 | 0,000537 | 0,000988 | 0,000978 | 0,000969 | 0,001006 |
| Количество участников обучения регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемого и реализующего программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», но не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих муниципальных образованиях Ульяновской области к 2024 году, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество участников обучения регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, реализуемого программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», но не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в МО «Старомайнский район», ед. | Основной | 0 | 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 13 | 16 | 17 | 18 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создано 14,157 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  |
| 1.1. | Не менее чем 0,11 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей будет создано в МО «Старомайнский район» | 31.12.2020 | В МО «Старомайнский район» к 2021 году создано 0,258 тыс. новых мест 2 в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
|  | Не менее чем 0,258 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей будет создано в МО «Старомайнский район» | 31.12.2021 |  |
| 2 | Не менее чем 0,09 млн. обучающихся в общеобразовательных организациях Ульяновской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  |
| 2.1 | Не менее чем 0,000304 млн. обучающихся МО «Старомайнский район» приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 31.12.2019 | В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,001006 млн. обучающихся МО «Старомайский район» к 2024 году |
|  | Не менее чем 0,000537 млн. обучающихся МО «Старомайнский район» приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 31.12.2020 |  |
|  | Не менее чем 0,00978 млн. обучающихся МО «Старомайнский район» приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 31.12.2021 |  |
|  | Не менее чем 0,00969 млн. обучающихся МО «Старомайнский район» приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 31.12.2022 |  |
|  | Не менее чем 0,001006 млн. обучающихся МО «Старомайнский район» приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 31.12.2023 |  |
| 3. | В 74 общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  |  |
| 3.1. | Не менее чем в 2 общеобразовательной организации МО «Старомайнский район», расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 31.12.2024 | К 2024 году на обновленной материально-технической базе не менее чем в 2 общеобразовательной организации МО «Старомайнский район» не менее 150 детей (нарастающим итогом к 2024 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время |
| 4 | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья Ульяновской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |
| 4.1. | Не менее 25 % детей с ограниченными возможностями здоровья МО «Старомайнский район» обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 31.12.2019 | В МО «Старомайнский район» увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработку и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |
|  | Не менее 46 % детей с ограниченными возможностями здоровья МО «Старомайнский район» обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 31.12.2020 |  |
|  | Не менее 52 % детей с ограниченными возможностями здоровья МО «Старомайнский район» обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 31.12.2021 |  |
|  | Не менее 58 % детей с ограниченными возможностями здоровья МО «Старомайнский район» обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 31.12.2022 |  |
|  | Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья МО «Старомайнский район» обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 31.12.2023 |  |
|  | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья МО «Старомайнский район» обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 31.12.2024 |  |
| 4.2 | В МО «Старомайнский район» реализуется не менее 1 дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий | 31.12.2020 | В МО «Старомайский район» реализуется не менее 12 дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий, осуществляется обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий |
|  | В МО «Старомайнский район» реализуется не менее 4 дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий | 31.12.2021 |  |
|  | В МО «Старомайнский район» реализуется не менее 7 дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий | 31.12.2022 |  |
|  | В МО «Старомайнский район» реализуется не менее 8 дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий | 31.12.2023 |  |
|  | В МО «Старомайнский район» реализуется не менее 12 дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий | 31.12.2024 |  |
| 5 | Образовательными организациями Ульяновской области организованы и проведены очные, очно-заочные, сезонные профильные школы, направленные на проектную деятельность, в которых приняли участие высокомотивированные дети и молодежь |  |  |
| 5.1. | Образовательными организациями МО «Старомайнский район» организовано и проведено не менее 1 очной, очно-заочной, сезонной профильной школы, направленной на проектную деятельность, в которой приняло участие не менее 20 высокомотивированных детей и молодежи | 31.12.2021 | Образовательными организациями МО «Старомайнский район» организовано и проведено не менее 1 очной, очно-заочной, сезонной профильной школы, направленной на проектную деятельность, в которой приняло участие не менее 20 высокомотивированных детей и молодежи |
| 6 | Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  |  |
| 6.1. | В МО «Старомайнский район» созданы условия для функционирования мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и в р.п. Старая майна) к 2024 году | 31.12.2024 | В МО «Старомайнский район» 180 детей охвачены обучением мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и в р.п. Старая Майна) к 2024 году |
| 7 | В Ульяновской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей |  |  |
| 7.1. | 81% детей, проживающих в МО «Старомайнский район» получили сертификаты на дополнительное образование и заведены в систему персонифицированного учета детей | 31.12.2019 | 83 % детей, проживающих в МО «Старомайнский район» получили сертификаты на дополнительное образование и заведены в систему персонифицированного учета детей |
|  | 81 % детей, проживающих в МО «Старомайнский район» получили сертификаты на дополнительное образование и заведены в систему персонифицированного учета детей | 31.12.2020 |  |
|  | 82 % детей, проживающих в МО «Старомайнский район» получили сертификаты на дополнительное образование и заведены в систему персонифицированного учета детей | 31.12.2021 |  |
|  | 82 % детей, проживающих в МО «Старомайнский район» получили сертификаты на дополнительное образование и заведены в систему персонифицированного учета детей | 31.12.2022 |  |
|  | 83% детей, проживающих в Старомайнском районе получили сертификаты на дополнительное образование и заведены в систему персонифицированного учета детей | 31.12.2023 |  |
| 7.2. | 50% детей, проживающих в МО «Старомайнский район», получили сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования | 31.12.2019 | 75% детей, проживающих в МО «Старомайнский район», получили сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования |
|  | 75% детей, проживающих в МО «Старомайнский район», получили сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования | 31.12.2020 |  |
|  | 75% детей, проживающих в МО «Старомайнский район», получили сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования | 31.12.2021 |  |
|  | 75% детей, проживающих в МО «Старомайнский район», получили сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования | 31.12.2022 |  |
|  | 75% детей, проживающих в МО «Старомайнский район», получили сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования | 31.12.2023 |  |
|  | 75% детей, проживающих в МО «Старомайнский район», получили сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования | 31.12.2024 |  |
| 8 | В Ульяновской области внедрены разработанные на федеральном уровне методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ |  |  |
| 8.1. | Создание на базе организаций дополнительного образования МО «Старомайнский район» общественно-деловых объединений и вовлечение представителей работодателей в принятие решений по развитию образовательных организаций | 31.12.2024 | На базе 1 организации дополнительного образования с МО «Старомайнский район» создано общественно-деловое объединение и вовлечены представители работодателей в принятие решений по развитию образовательных организаций |
| 9 | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества |  |  |
| 9.1 | Не менее чем 20% обучающихся организаций, МО «Старомайнский район» осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | 31.12.2019 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, расположенных в МО «Старомайнский район» и осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
|  | Не менее чем 40% обучающихся организаций, МО «Старомайнский район» осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | 31.12.2020 |  |
|  | Не менее чем 40% обучающихся организаций, МО «Старомайнский район» осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | 31.12.2021 |  |
|  | Не менее чем 50% обучающихся организаций, МО «Старомайнский район» осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | 31.12.2022 |  |
|  | Не менее чем 60% обучающихся организаций, МО «Старомайнский район» осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | 31.12.2023 |  |
|  | Не менее чем 70% обучающихся организаций, МО «Старомайнский район» осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | 31.12.2024 |  |

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1. | В общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В общеобразовательных организациях МО «Старомайнский район», расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | областной бюджет Ульяновской области, в том числе трансферты федерального бюджета бюджету Ульяновской области |  |  | 0,066 |  | 1,550 |  |  | 1,616 |  |
| 1.1.2 | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) |  |  | 0,021 |  | 0,517 |  |  | 0,538 |  |
| Всего по проекту, в том числе: |  |  |  | 0,087 |  | 2,067 |  |  | 2,154 |  |
| областной бюджет Ульяновской области, в том числе трансферты федерального бюджета бюджету Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя и отчество | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Глотова Алена Валентиновна | Начальник Управления социального развития Администрации муниципального образования «Старомайнский район» | Глава Администрации муниципального образования «Старомайнский район» Половинкин Василий Геннадьевич | 20% |
| 2. | Администратор проекта | Барыкова Екатерина Александровна | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» | Глава Администрации муниципального образования «Старомайнский район» Половинкин Василий Геннадьевич | 50% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ответственный за достижение результата проекта | Барыкова Екатерина Александровна | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» | Глава Администрации муниципального образования «Старомайнский район» Половинкин Василий Геннадьевич | 50% |
| 4. | Участник проекта | Павлова Ксения Константиновна | Руководитель Муниципального опорного центра МО « Старомайнский район» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 40% |
| В МО «Старомайнский район» к 2021 году создано 0, 258 тыс. новых мест 2 в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  |  |  |  |
| 5. | Ответственный за достижение результата проекта | Павлова Ксения Константиновна | Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 40% |
| 6. | Участник проекта | Рыжова Наталья Николаевна | Директор МБОО Старомайнская СШ №1 | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 30% |
| 7. | Участник проекта | Гафурова Наталья Валерьевна | Директор МКОО Русскоюрткульская СШ им. А.И. Новикова | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 30% |
| В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,001006 млн. обучающихся МО «Старомайнский район» к 2024 году |  |  |  |  |  |
| 8. | Ответственный за достижение результата проекта | Павлова Ксения Константиновна | Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 50% |
| 9. | Участник проекта | Рыжова Наталья Николаевна, Половинкина Татьяна Николаевна, Погодина Надежда Михайловна, Дубровская Юлия Александровна, Куликова Светлана Васильевна, Абдюшева Танзила Габдраисовна, Алексанина Людмила Александровна, Фомичева Людмила Викторовна, Ловчева Ольга Борисовна, Гафурова Наталья Валерьевна | Руководители общеобразовательных организаций | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 10% |
| К 2024 году на обновленной материально-технической базе не менее чем в 1 общеобразовательной организации МО «Старомайнский район» не менее 150 детей (нарастающим итогом к 2024 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время |  |  |  |  |  |
| 10. | Ответственный за достижение результата проекта | Павлова Ксения Константиновна | Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 50% |
| 11. | Участник проекта | Погодина Надежда Михайловна | Директор МКОО Жедяевская СШ | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 30% |
| 12. | Участник проекта | Фомичева Людмила Викторовна | Директор МКОО Жедяевская СШ | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 30% |
| В МО «Старомайнский район» увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработку и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ответственный за достижение результата проекта | Павлова Ксения Константиновна | Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 40% |
| 14. | Участник проекта | Голлоева Вера Александровна | Директор МБО ДО ЦТиС | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 10% |
| 15 | Участник проекта | Уланова Екатерина Александровна | Директор МКУ ДО «Старомайнская ДШИ» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 10 % |
| 16 | Участник проекта | Рыжова Наталья Николаевна, Половинкина Татьяна Николаевна, Погодина Надежда Михайловна, Дубровская Юлия Александровна, Куликова Светлана Васильевна, Абдюшева Танзила Габдраисовна, Алексанина Людмила Александровна, Фомичева Людмила Викторовна, Ловчева Ольга Борисовна, Гафурова Наталья Валерьевна | Руководители общеобразовательных организаций | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 10% |
| В МО «Старомайнский район» реализуется не менее 12 дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий, осуществляется обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |
| 17. | Ответственный за достижение результата проекта | Павлова Ксения Константиновна | Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 40% |
| 18 | Участник проекта | Голлоева Вера Александровна | Директор МБО ДО ЦТиС | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 10% |
| 19 | Участник проекта | Уланова Екатерина Александровна | Директор МКУ ДО «Старомайнская ДШИ» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 10 % |
| 20 | Участник проекта | Рыжова Наталья Николаевна, Половинкина Татьяна Николаевна, Погодина Надежда Михайловна, Дубровская Юлия Александровна, Куликова Светлана Васильевна, Абдюшева Танзила Габдраисовна, Алексанина Людмила Александровна, Фомичева Людмила Викторовна, Ловчева Ольга Борисовна, Гафурова Наталья Валерьевна | Руководители общеобразовательных организаций | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 10% |
| Образовательными организациями МО «Старомайнский район» организовано и проведено не менее 1 очной, очно-заочной, сезонной профильной школы, направленной на проектную деятельность, в которой приняло участие не менее 20 высокомотивированных детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| 21 | Ответственный за достижение результата проекта | Павлова Ксения Константиновна | Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 40% |
| 22. | Участник проекта | Погодина Надежда Михайловна | Директор МКОО Прибрежненская СШ | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 30% |
| В МО «Старомайнский район» 180 детей охвачены обучением мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и в р.п. Старая Майна) к 2024 году |  |  |  |  |  |
| 23. | Ответственный за достижение результата проекта | Павлова Ксения Константиновна | Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 40% |
| 24. | Участник проекта | Рыжова Наталья Николаевна, Половинкина Татьяна Николаевна, Погодина Надежда Михайловна, Дубровская Юлия Александровна, Куликова Светлана Васильевна, Абдюшева Танзила Габдраисовна, Алексанина Людмила Александровна, Фомичева Людмила Викторовна, Ловчева Ольга Борисовна, Гафурова Наталья Валерьевна | Руководители общеобразовательных организаций | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 10% |
| 83 % детей, проживающих в МО «Старомайнский район» получили сертификаты на дополнительное образование и заведены в систему персонифицированного учета детей |  |  |  |  |  |
| 25. | Ответственный за достижение результата проекта | Павлова Ксения Константиновна | Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 40% |
| 26. | Участник проекта | Голлоева Вера Александровна | Директор МБО ДО ЦТиС | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 30% |
| 27. | Участник проекта | Уланова Екатерина Александровна | Директор МКУ ДО «Старомайнская ДШИ» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 20% |
| На базе 1 организации дополнительного образования МО «Старомайнский район» создано общественно-деловое объединение и вовлечены представители работодателей в принятие решений по развитию образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 28. | Ответственный за достижение результата проекта | Павлова Ксения Константиновна | Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 40% |
| 29. | Участник проекта | Уланова Екатерина Александровна | Директор МКУ ДО «Старомайнская ДШИ» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 30% |
| Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, расположенных в МО «Старомайнский район» и осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  |  |  |  |
| 30. | Ответственный за достижение результата проекта | Павлова Ксения Константиновна | Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 40% |
| 31. | Участник проекта | Рыжова Наталья Николаевна, Половинкина Татьяна Николаевна, Погодина Надежда Михайловна, Дубровская Юлия Александровна, Куликова Светлана Васильевна, Абдюшева Танзила Габдраисовна, Алексанина Людмила Александровна, Фомичева Людмила Викторовна, Ловчева Ольга Борисовна, Гафурова Наталья Валерьевна | Руководители общеобразовательных организаций | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 10% |
| 32. | ответственный за достижение результата проекта | Голлоева Вера Александровна, Уланова Екатерина Александровна | Руководители организаций дополнительного образования | Начальник Управления образования муниципального образования «Старомайнский район» Барыкова Екатерина Александровна | 25% |

Руководитель проекта,

Начальник Управления социального развития    											                   МО «Старомайнский район»                                                                                                                                   А.В. Глотова

_______

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 1. | В МО «Старомайнский район» к 2021 году создано 0,258 тыс. новых мест 2 в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 2019 | 2021 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Информационно-аналитическая справка. Создано 0,258 тыс. новых мест 2 в образовательных организациях МО «Старомайнский район» для реализации дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей | РРП |
| 1.1.1. | Создание новых мест в МКОО Русскоюрткульская СШ им. А.И. Новикова для реализации дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности | 2019 | 2019 | Гафурова Наталья Валерьевна, директор МКОО Русскоюрткульская СШ им. А.И. Новикова |  | Программы дополнительного образования, лицензия | РП |
| 1.1.2. | Создание новых мест в МБОО Старомайнская СШ №1 для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | 2020 | 2021 | Рыжова Наталья Николаевна, директор МБОО Старомайнская СШ №1 |  | Программы дополнительного образования, лицензия | РП |
| 1.1. | В МО «Старомайнский район» к 2021 году создано 0, 258 тыс. новых мест 2 в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 2021 | Рыжова Наталья Николаевна, директор МБОО Старомайнская СШ №1; Гафурова Наталья Валерьевна, директор МКОО Русскоюрткульская СШ им. А.И. Новикова |  | Информационно-аналитическая справка | ГАМО |
| 2. | В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,001006 млн. обучающихся МО «Старомайнский район» к 2024 году | 2019 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район», руководители общеобразовательных организаций |  | Отчет установленной формы об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория". Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" получили информацию о возможностях профессионального выбора и самореализации | РРП |
| 2.1.2. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальном сайте Управления образования в сети Интернет, публикации в СМИ) | 2019 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район», руководители общеобразовательных организаций |  | Информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | РП |
| 2.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 2019 | 2024 | Руководители общеобразовательных организаций |  | Списки участников, локальные акты образовательных организаций | РП |
| 2.1. | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию не менее 0,001006 млн. обучающихся МО «Старомайнский район» к 2024 году |  | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район», руководители общеобразовательных организаций |  | Отчет установленной формы об участии детей в открытых онлайн-уроках | ГАМО |
| 3. | Не менее чем в 2 общеобразовательных организациях МО «Старомайнский район», расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 2019 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Информационно-аналитическая справка. К 2024 году на обновленной материально-технической базе не менее чем в 2 общеобразовательных организаций МО «Старомайнский район» не менее 150 детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время | РРП |
| 3.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, спортивного оборудования для развития клубного спортивного движения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 2019 | 2019 | Барыкова Екатерина Александровна, начальник Управления образования МО «Старомайнский район» |  | Перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | РП |
| 3.1.2. | Подготовка и предоставление заявки на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, спортивного оборудования для развития клубного спортивного движения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 2019 | 2019 | Фомичева Людмила Викторовна, директор МКОО Жедяевская СШ |  | Заявка установленной формы | РП |
| 3.1.3 | Заключение соглашения на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению спортивного оборудования для развития клубного спортивного движения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 2019 | 2019 | Шоболева Ольга Юрьевна, главный бухгалтер Управления образования МО «Старомайнский район» |  | Соглашение | РП |
| 3.1.4 | Организация мероприятий по обновлению спортивного оборудования для развития клубного спортивного движения в МКОО Жедяевская СШ | 2020 | 2020 | Фомичева Людмила Викторовна, директор МКОО Жедяевская СШ |  | Отчет установленной формы | РП |
| 3.1.5. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МКОО Прибрежненская СШ | 2020 | 2022 | Погодина Надежда Михайловна, директор МКОО Прибрежненская СШ |  | Отчет установленной формы | РП |
| 3.1. | Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 2 общеобразовательных организациях МО «Старомайнский район», расположенных в сельской местности | 2019 | 2022 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Информационно-аналитическая справка | ГАМО |
| 4. | 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья МО «Старомайнский район» обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 2019 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Отчет установленной формы об освоении не менее 70% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии | РРП |
| 4.1.1. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2019 | 2024 | Голлоева Вера Александровна, директор МБО ДО ЦТиС, Уланова Екатерина Александровна, директор МКУ ДО «Старомайнская ДШИ» |  | Программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | РП |
| 4.1.2 | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 2019 | 2024 | Голлоева Вера Александровна, директор МБО ДО ЦТиС, Уланова Екатерина Александровна, директор МКУ ДО «Старомайнская ДШИ» |  | Отчет установленной формы о проведении мониторинга | РП |
| 4.1.3 | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2019 | 2024 | Голлоева Вера Александровна, директор МБО ДО ЦТиС, Уланова Екатерина Александровна, директор МКУ ДО «Старомайнская ДШИ» |  | Распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | РП |
| 4.1 | Увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от общего числа детей указанной категории МО «Старомайнский район» с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработку и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |  | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Информационно-аналитическая справка | ГАМО |
| 4.2.1 | В МО «Старомайнский район» реализуется не менее 12 дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий | 2019 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Информационно-аналитическая справка. В МО «Старомайнский район» реализуется не менее 12 дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий, осуществляется обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий | РРП |
| 5. | Образовательными организациями МО «Старомайнский район» организовано и проведено не менее 1 очной, очно-заочной, сезонной профильной школы, направленной на проектную деятельность | 2019 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Отчет установленной формы. В МО «Старомайнский район» организовано и проведено не менее 1 очной, очно-заочной, сезонной профильной школы, направленной на проектную деятельность, в которых приняло участие не менее 20 высокомотивированных детей и молодежи | РРП |
| 5.1.1. | Определение образовательной организации – претендента на включение в число очных, очно-заочных, сезонных профильных школ, направленных на проектную деятельность | 2019 | 2019 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | РП |
| 5.1.2. | Организация мероприятий по созданию очно-заочных, сезонных профильных школ, направленных на проектную деятельность на базе центра «Точка роста» МКОО Прибрежненская СШ | 2019 | 2021 | Погодина Надежда Михайловна, директор МКОО Прибрежненская СШ |  | Отчет установленной формы | РП |
| 5.1. | Не менее 20 высокомотивированных детей и молодежи приняли участие в 1 очной, очно-заочной, сезонной профильной школы, направленной на проектную деятельность |  | 2024 | Погодина Надежда Михайловна, директор МКОО Прибрежненская СШ |  | Отчет установленной формы | ГАМО |
| 6. | В МО «Старомайнский район» созданы условия для функционирования мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и в р.п. Старая Майна) к 2024 году | 2021 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Информационно-аналитическая справка. В МО «Старомайнский район» 180 детей охвачены обучением мобильных технопарков «Кванториум» к 2024 году | РРП |
| 6.1.1. | Вхождение в список агломераций для обеспечения функционирования мобильных технопарков «Кванториум» | 2020 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Информационно-аналитическая справка | РП |
| 7. | Реализация мероприятий в МО «Старомайнский район» по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей Ульяновской области | 2019 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Отчет установленной формы. В МО «Старомайнский район» выполняются показатели целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | РРП |
| 7.1.1. | 83% детей, проживающих в МО «Старомайнский район» получили сертификаты на дополнительное образование и заведены в систему персонифицированного учета детей | 2019 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район», Голлоева Вера Александровна, директор МБО ДО ЦТиС, Уланова Екатерина Александровна, директор МКУ ДО «Старомайнская ДШИ» |  | Распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | РП |
| 7.1.2. | 75% детей, проживающих в МО «Старомайнский район», получили сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования | 2019 | 2024 | Голлоева Вера Александровна, директор МБО ДО ЦТиС, Уланова Екатерина Александровна, директор МКУ ДО «Старомайнская ДШИ» |  | Распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | РП |
| 7.1. | В МО «Старомайнский район» выполняются показатели целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей |  | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Отчет установленной формы | ГАМО |
| 8. | На базе организации дополнительного образования МО «Старомайнский район» созданы общественно-деловые объединения и вовлечены представители работодателей в принятие решений по развитию образовательных организаций | 2021 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Отчет установленной формы. На базе 1 организации дополнительного образования МО «Старомайнский район» созданы общественно-деловые объединения и вовлечены представители работодателей в принятие решений по развитию образовательных организаций | РРП |
| 8.1.1 | Формирование перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы общественно-деловые объединения | 2021 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | РП |
| 8.1.2. | Организация мероприятий по созданию общественно-деловое объединение на базе организации дополнительного образования МО «Старомайнский район» и вовлечению представителей работодателей в принятие решений по развитию образовательных организаций | 2021 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | РП |
| 8.1. | На базе 1 организации дополнительного образования МО «Старомайнский район» создано общественно-деловое объединение и вовлечены представители работодателей в принятие решений по развитию образовательных организаций |  | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Информационно-аналитическая справка | ГАМО |
| 9. | Не менее чем 70% обучающихся организаций МО «Старомайнский район», осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | 2019 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Информационно-аналитическая справка. В МО «Старомайнский район» к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | РРП |
| 9.1.1 | Формирование перечня педагогов дополнительного образования, вовлеченных в различные формы наставничества | 2019 | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Информационно-аналитическая справка | РП |
| 9.1. | 70 % обучающихся организаций МО «Старомайнский район», осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества |  | 2024 | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |  | Отчет установленной формы | ГАМО |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

1. Управление рисками/возможностями проекта

| № п/п | Наименование риска/возможности | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска/возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском/возможностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | На базе организации дополнительного образования МО «Старомайнский район» созданы общественно-деловые объединения и вовлечены представители работодателей в принятие решений по развитию образовательных организаций | Не исполнение | Мониторинг работодателей и социальных партнеров вовлечению представителей работодателей в принятие решений по развитию образовательных организаций | 98 % | Отсутствие активных работодателей для организации общественно-деловых обьединений | Один раз в полгода | Павлова Ксения Константиновна, Руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования «Старомайнский район» |

2. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год

| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на 2020 год |  |  |  | Плановое значение на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |  |
| Обновление спортивного оборудования для развития клубного спортивного движения в МКОО Жедяевская СШ |  | 0,087 |  |  | 0,087 |
| Общий бюджет проекта, млн рублей |  | 0,087 |  |  |  |

3. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта

| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август 2020 | О создании новых мест в дополнительном образовании | Статья | Официальный сайт Администрации МО «Старомайнский район», Управления образования, МБОО Старомайнской СШ№1, МКОО Русскоюрткульская СШ им. А.И. Новикова, социальные сети |  | Павлова К.К., Гафурова Н.В., Рыжова Н.Н. |
| Сентябрь 2020 | О работе мобильного технопарка «Кванториум» на базе МБОО Старомайнская СШ №2 | Статья | Официальный сайт Администрации МО «Старомайнский район», Управления образования, МБОО Старомайнской СШ №2, социальные сети |  | Павлова К.К., Половинкина Т.Н. |
| Сентябрь 2020 | О создании условий для занятия физической культурой и спортом в МКОО Жедяевская СШ | Статья | Официальный сайт Администрации МО «Старомайнский район», Управления образования, МКОО Жедяевская СШ, социальные сети |  | Павлова К.К., Фомичева Л.В. |
| Октябрь 2021 | Об организации мероприятий по созданию очно-заочных, сезонных профильных школ, направленных на проектную деятельность на базе центра «Точка роста» МКОО Прибрежненская СШ | Статья | Официальный сайт Администрации МО «Старомайнский район», Управления образования, МКОО Прибрежненская СШ, социальные сети |  | Павлова К.К., Погодина Н.М. |
| Сентябрь 2022 | О создании условий для занятия физической культурой и спортом в МКОО Прибрежненская СШ | Статья | Официальный сайт Администрации МО «Старомайнский район», Управления образования, МКОО Прибрежненская СШ, социальные сети |  | Павлова К.К., Погодина Н.М. |
| 1 раз в квартал | Размещение информации о работе системы дополнительного образования: кружков, секций | Статья | Официальный сайт Управления образования, организаций дополнительного образования, социальные сети |  | Павлова К.К., Голлоева В.А., Уланова Е.А., Погодина Н.М., Дубровская Ю.А., Рыжова Н.Н., Гафурова Н.В. |
| 1 раз в квартал | Размещение информации о создании условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | Статья | Официальный сайт Управления образования, организаций дополнительного образования, социальные сети |  | Павлова К.К., Голлоева В.А., Уланова Е.А., Погодина Н.М., Дубровская Ю.А., Рыжова Н.Н., Гафурова Н.В. |