Соглашение № _____

между Министерством образования и науки Ульяновской области и Администрацией муниципального образования «Старомайнский район»

о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области

г. Ульяновск							«___» _________ 2020 г.

Министерство образования и науки Ульяновской области в лице Министра образования и науки Ульяновской области Семёновой Натальи Владимировны, действующего на основании Положения о Министерстве образования и науки Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 09.12.2013 № 590-П «О Министерстве образования и науки Ульяновской области», распоряжения Губернатора Ульяновской области  от 24.05.2017 № 381-рк «О назначении Семеновой Н.В.», осуществляющего функции руководителя регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ульяновская область)» (далее - региональный проект), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Образование», именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Старомайнский район» в лице Главы Администрации муниципального образования «Старомайнский район» Половинкина Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, утверждённого решением Совета депутатов от 21 ноября 2006 г. №078 РСД «Об Уставе муниципального образования «Старомайнский район» (в новой редакции), именуемая в дальнейшем «Администрация», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации мероприятий регионального проекта в муниципальном образовании «Старомайнский район» и осуществлении мониторинга достижения целей, показателей и результатов регионального проекта.

II. Обязанности Сторон

2.1. Министерство обеспечивает:

2.1.1. Осуществление мониторинга достижения значений показателей результатов регионального проекта по муниципальному образованию «Старомайнский район», выполнения задач регионального проекта, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Старомайнский район»;

2.1.2. Направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня получения обращения от Администрации.

2.2. Администрация обеспечивает:

2.2.1. Формирование и утверждение Рабочего плана (дорожной карты) реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в муниципальном образовании «Старомайнский район» Ульяновской области либо внесение изменений в указанный план на основании показателей регионального проекта по муниципальному образованию «Старомайнский район» (приложение № 1).

2.2.2. Достижение значений показателей, результатов регионального проекта по муниципальному образованию «Старомайнский район», а также выполнение задач, плана мероприятий по реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Старомайнский район», определенных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;

2.2.3. Направление ежеквартально не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство отчётов о достижении результатов регионального проекта на территории муниципального образования «Старомайнский район», сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Старомайнский район»;

2.2.4. Достоверность, актуальность и полноту сведений в предоставляемой в Министерство отчётности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта в муниципальном образовании «Старомайнский район», предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.5. Соблюдение исполнительской дисциплины, применение мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении ответственных должностных лиц, участвующих в реализации мероприятий регионального проекта на территории муниципального образования «Старомайнский район», чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 г.

IV. Заключительные положения

4.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путём заключения дополнительного соглашения.

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

V. Подписи Сторон

| Министерство |  | Администрация |
| --- | --- | --- |
| Министр образования и науки Ульяновской области _____________ Н.В. Семенова (подпись) (инициалы, фамилия) |  | Глава Администрации муниципального образования «Старомайнский район» _____________ В.Г.Половинкин (подпись) (инициалы, фамилия) |

Приложение № 1

к соглашению от «____» _____________ № _________

Показатели

регионального проекта по муниципальному образованию

| Наименование муниципального образования Ульяновской области | «Старомайнский район» |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» |

| Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Ульяновской области | % | 80 | 31.12.2019 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
| Число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | тыс. чел. | 20,00 | 31.12.2019 | 0,320 | 0,334 | 0,350 | 0,365 | 0,320 |
| Число участников из Ульяновской области открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | млн.чел. | 0,030 | 31.12.2019 | 0,000537 | 0,000988 | 0,000978 | 0,000969 | 0,001006 |
| Количество участников обучения регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, реализуемого программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», но не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих муниципальных образованиях | ед. | 00,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 13 | 16 | 17 | 18 |

| Министерство Министр образования и науки Ульяновской области _______________ Н.В. Семенова (подпись) |  | Администрация Глава Администрации муниципального образования «Старомайнский район» ______________ В.Г. Половинкин (подпись) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к соглашению от «___» ______________ № _________

Результаты

регионального проекта по муниципальному образованию «Старомайнский район»

| Наименование муниципального образования Ульяновской области | «Старомайнский район» |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Тип результата | Единица измерения по ОКЕИ | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Дата достижения результата (дд.мм.гг) |
| 1 | Создано 14,157 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Приобретение товаров, работ, услуг | Тысяча единиц | 2020 г. – 0,11 2021 г. – 0, 258 | 31.12.2021 |
| 2 | Не менее чем 0,09 млн. обучающихся в общеобразовательных организациях Ульяновской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Проведение образовательных мероприятий | Миллион человек | 2020 г. – 0,000537 2021 г. – 0,000988 2022 г. -0,000978 2023 г. – 0,000969 2024 г. – 0,001006 | 31.12.2024 |
| 3 | В 74 общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 2020 г. – 1 2021 г. – 1 2022 г. – 2 2023 г. - 2 2024 г. – 2 | 31.12.2024 |
| 4 | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья Ульяновской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | Проведение образовательных мероприятий | Процент | 2020 г. – 46,0000 2021 г. – 52,0000 2022 г. - 58,0000 2023 г. - 64,0000 2024 г. – 70,0000 | 31.12.2024 |
| 4.1. | Реализуется не менее 12 дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий | Проведение образовательных мероприятий | Единица | 2020 г. – 1,0000 2021 г. – 4,0000 2022 г. - 7,0000 2023 г. - 8,0000 2024 г. – 12,0000 | 31.12.2024 |
| 5 | Оказана федеральная поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 350 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан | Проведение образовательных мероприятий | Тысяча человек | 2020 г. – 0,0000 2021 г. – 0,0000 2022 г. - 0,0000 2023 г. - 0,0000 2024 г. – 0,0000 | 31.12.2024 |
| 5.1. | Образовательными организациями организовано и проведено не менее _1___ очных, очно-заочных, сезонных профильных школ, направленных на проектную деятельность, в которых приняло участие не менее __20___ высокомотивированных детей и молодежи | Проведение образовательных мероприятий | Человек | 2020 г. – 0,0000 2021 г. – 20,0000 2022 г. - 20,0000 2023 г. -20,0000 2024 г. – 20,0000 | 31.12.2024 |
| 6 | Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | Единица | 2020 г. – 0 2021 г. – 1 2022 г. - 1 2023 г. - 1 2024 г. – 1 | 31.12.2024 |
| 6.1. | Прошли обучение не менее 1000 детей в год в 6 агломерациях (муниципальных образованиях) по дополнительным общеразвивающим программам | Проведение образовательных мероприятий | Человек | 2020 г. – 180,0000 | 31.12.2020 |
| 7 | В Ульяновской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей | Утверждение документа | Документ | 2020 г. – 1,0000 2021 г. – 1,0000 2022 г. - 1,0000 2023 г. - 1,0000 2024 г. – 1,0000 | 31.12.2024 |
| 7.1. | 100% детей, проживающих в Ульяновской области получили сертификаты на дополнительное образование и заведены в систему персонифицированного учета детей | Проведение образовательных мероприятий | Процент | 2020 г. – 81 2021 г. – 81 2022 г. - 82 2023 г. - 82 2024 г. – 83 | 31.12.2024 |
| 7.2. | 75% детей, проживающих в Ульяновской области, получили сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования | Проведение образовательных мероприятий | Процент | 2020 г. – 50 2021 г. – 75 2022 г. – 75 2023 г. - 75 2024 г. – 75 | 31.12.2024 |
| 8 | Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | Утверждение документа | Документ | 2020 г. – 1,0000 | 31.12.2020 |
| 8.1. | На базе _1_ организации дополнительного образования созданы общественно-деловые объединения и вовлечены представители работодателей в принятие решений по развитию образовательных организаций | Проведение образовательных мероприятий | Единица | 2020 г. – 0 2021 г. – 0 2022 г. - 0 2023 г. - 0 2024 г. – 1 | 31.12.2020 |
| 9 | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | Проведение образовательных мероприятий | Процент | 2020 г. – 20,0000 2021 г. – 40,0000 2022 г. – 50,0000 2023 г. - 60,0000 2024 г. –70,0000 | 31.12.2024 |

| Министерство Министр образования и науки Ульяновской области _______________ Н.В. Семенова (подпись) |  | Администрация Глава Администрации муниципального образования «Старомайнский район» ______________ В.Г.Половинкин (подпись) |
| --- | --- | --- |